## 计划
南通市通州区农村户厕改造提升项目库、年度项目实施计划
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年农村户厕改造提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 季佩华0513-86109609
项目类别 |  | 乡村建设行动-人居环境整治-农村卫生厕所改造 |  | 建设性质 | 新建改造、整改达标
建设内容 |  | 完成农村户厕新建改造和整改达标目标任务，厕屋有顶有墙有门，清洁无臭，无粪便暴露，无蝇蛆，粪便处理达到无害化卫生要求，以改善农村人居环境，加快推进项目区乡村振兴建设。
建设规模 |  | 2025年完成户厕改造提升4000座（其中新建改造3200座、整改达标800座） |  | 责任单位及建设地点 | 全区14个镇（街道）
建设期限 |  | 2025年1月-2025年12月 |  | 主管部门 | 南通市通州区农业农村局
实施计划 |  | 一是准备阶段（2025年1月－3月）；二是实施阶段（2025年4月－10月）；三是验收阶段（2025年10月－12月）。
是否立项 |  | 是 |  | 是否开工 | 否
是否完工 |  | 否 |  | 是否验收 | 否
资金规模及来源 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 646.24
|  | 其中：省级财政拨款 |  | 646.24万元（2024年项目资金286.45万元，2025年项目资金359.79万元）
补助方式 |  | 以奖代补、先建后补
补助标准 |  | 新建改造3000元/座，整改达标1800元/座，旱厕消除1200元/座
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建整改厕所数（座） |  |  | ≥3200
|  | 数量指标 | 整改达标厕所数（座） |  |  | ≥800
|  | 质量指标 | 改厕设施合格率 |  |  | ≥95%
|  | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 |  |  | ≥90%
|  | 生态效益指标 | 厕所粪污无害化处置率 |  |  | ≥85%
|  | 可持续发展指标 | 厕所长效管护机制初步建立 |  |  | 初步建立
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益群众满意度 |  |  | ≥90%
管护主体 |  | 各镇村