## 项目单位
附件
2020年12月新增专项债券资金使用情况统计表
地区/单位： | [15 empty] | 单位：亿元
地区编码 | 债券名称 | 债券项目名称 | 债券 额度 | 债券发行 日期 | 财政部门填报内容 |  |  |  | 项目单位填报内容 | [6 empty] | 备注
[5 empty] | 财政已 拨付（本批）债券 资金 | 财政未拨付债券资金 |  |  | 项目 总投资 | 项目已 完成投资 | 已收到债券资金（只填写本批债券收到金额） | 已使用债券资金（只填写使用本批债券金额） | 未使用债券资金（只填写本批债券中未使用的金额）
[6 empty] | 金额 | 未拨付原因 | 拨付计划 |  |  |  |  | 金额 | 未使用原因 | 使用计划
合计 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 121.1 | 33.8244 | 24.7 | 16.9505 | 7.7495
320683 | 东盛佳苑安置房项目 | 2020年江苏省棚改专项债券（一期）-2020年江苏省政府专项债券（十期） | 0.3 | 2020-10-16 | 0.3 |  |  |  | 1.72 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 债券资金已拨付到兴东财政所，按支付进度拨给项目单位 | 施工总承包单位支付合同总价20%的工程款计2800万，供电管沟支付200万，预计春节前支付2800万。
320683 | 南通市通州区先锋街道棚户区改造项目（秦家埭四期） | 2020年江苏省棚改专项债券（一期）-2020年江苏省政府专项债券（十期） | 1.8 | 2020-10-16 | 1.8 |  |  |  | 9.07 | 3.79 | 1.8 | 0.0755 | 1.7245 | 工程未到支付时间 | 用于秦家埭四期安置房项目建设
320683 | 南通市金沙湾医学综合体（一期）建设项目 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（七期）-2020年江苏省政府专项债券（九期） | 2.6 | 2020-05-28 | 2.6 |  |  |  | 13.81 | 0.008 | 2.6 | 0.008 | 2.592 | 当前中医院迁建项目仍处于前期报建工作，暂未进场施工，前期相关招投标工作在逐步推进，暂未结算有关费用，12月开始将会支付部分设计费、围墙建设等费用 | 2021年6月前使用
320683 | 南通市通州区城乡水环境质量提升 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（四期）-2020年江苏省政府专项债券（五期） | 1.15 | 2020-05-12 | 1.15 |  |  |  | 8.62 | 0.802 | 1.15 | 0.802 | 0.348 | 未到支付节点 | 根据施工进度，支付债券资金
320683 | 通州区学前教育惠民提升二期工程 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（四期）-2020年江苏省政府专项债券（五期） | 0.6 | 2020-05-12 | 0.6 |  |  |  | 1.9 | 1.27 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 施工进度未达到付款节点，未能支付 | 根据施工进度，支付债券资金
320683 | 通州区城区水环境提升项目 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（四期）-2020年江苏省政府专项债券（五期） | 0.55 | 2020-05-12 | 0.55 |  |  |  | 8.62 | 0.059 | 0.55 | 0.059 | 0.491 | 河道整治招标工程未到付款节点 | 根据施工进度，支付债券资金
320683 | 南通市通州区金沙殡仪馆升级改造 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2020年江苏省政府专项债券（三期） | 0.7 | 2020-01-13 | 0.7 |  |  |  | 1.57 | 0.3487 | 0.7 | 0.277 | 0.423 | 未到支付节点 | 于今年春节前再支付0.35亿工程款。该项目因不可预计的疫情及群众问题短暂停工，于7月重新恢复施工，因此实际支付进度晚于年初计划。
320683 | 南通中宏环境发展有限公司通州区城乡环卫一体化项目 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2020年江苏省政府专项债券（三期） | 0.7 | 2020-01-13 | 0.7 |  |  |  | 2.9 | 0.22 | 0.7 | 0.22 | 0.48 | 建筑垃圾处置中心工程未到付款时间节点 | 根据施工进度，支付债券资金
320683 | 南通市通州区益民水处理有限公司二分厂提标扩容项目 | 2020年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2020年江苏省政府专项债券（三期） | 1.6 | 2020-01-13 | 1.6 |  |  |  | 3.3 | 2.48 | 1.6 | 0.159 | 1.441 | 未到支付节点 | 于2021年春节前支付0.1464亿工程款。
320683 | 通甲路下穿宁启铁路扩建工程 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 0.2 | 2019-03-15 | 0.2 |  |  |  | 0.54 | 0.54 | 0.2 | 0.2 | 0
320683 | 南通市通州区金东新城初中、小学和幼儿园 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 0.62 | 2019-03-15 | 0.62 |  |  |  | 2.3 | 2.1467 | 0.62 | 0.62 | 0
320683 | G345南通东城景观绿化工程 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 1.38 | 2019-03-15 | 1.38 |  |  |  | 23 | 2.66 | 1.38 | 1.38 | 0
320683 | 南通港天生港区横港沙作业区液体化工码头工程 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 0.4 | 2019-03-15 | 0.4 |  |  |  | 0.82 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0
320683 | G345国道下穿宁启和沪通铁路立交桥工程 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 0.7 | 2019-03-15 | 0.7 |  |  |  | 1.77 | 1.03 | 0.7 | 0.7 | 0
320683 | 城北大道东段 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 0.7 | 2019-03-15 | 0.7 |  |  |  | 8.7 | 1.65 | 0.7 | 0.7 | 0
320683 | 镇村污水处理 | 2019年江苏省城乡建设专项债券（三期）-2019年江苏省政府专项债券（六期） | 1 | 2019-03-15 | 1 |  |  |  | 17.39 | 2.26 | 1 | 1 | 0
320683 | 江海大道北侧、希望路东侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 2.1 | 2019-03-15 | 2.1 |  |  |  | 2.7 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 0
320683 | 银河西路北侧、金富路西侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 1 | 2019-03-15 | 1 |  |  |  | 3.18 | 3.18 | 1 | 1 | 0
320683 | 银河路南侧、尚德路西侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 2.4 | 2019-03-15 | 2.4 |  |  |  | 2.41 | 2.41 | 2.4 | 2.4 | 0
320683 | 朝霞路北侧、尚德路东侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 1 | 2019-03-15 | 1 |  |  |  | 2.23 | 1.66 | 1 | 1 | 0
320683 | 朝霞路北侧、尚德路西侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 1.7 | 2019-03-15 | 1.7 |  |  |  | 2.58 | 2.09 | 1.7 | 1.7 | 0
320683 | 碧华路北侧、尚德路西侧地块土地储备项目 | 2019年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019年江苏省政府专项债券（二期） | 1.8 | 2019-03-15 | 1.8 |  |  |  | 1.97 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 0
备注：1.本表统计范围为2019年及以后年度已发行的新增专项债券项目； 2.“财政部门填报内容”省有关单位无需填列； 3. “未拨付原因”和“未使用原因”请用文字详细表述。