## 社保科2018年工作计划
附件：
2018年社保科工作计划安排表
序号 | 项目类别 | 工作项目 | 工作措施 | 完成时间 | 责任人
1 | 重点工作 | 做好民生保障三梳理工作(民生项目、存在问题、优化工作建议三梳理)逐步优化保障流程和模式 | 设置专项梳理表格，并在科务会上布置落实 | 3月 | 陆建发
2 |  |  | 按岗位职责，就归口保障管理所有民生项目及相应的保障标准、现保障流程和模式(含我局资金拨付模式)、申拨资金需向财政提供资料、时间节点、存在问题进行全面梳理 | 4月 | 科室组织汇总推进：陆建发 民政、残联系统:陈超 卫 计 系 统:仲娟娟 人社系统:邹丹、王伶俐
3 |  |  | 根据梳理存在的问题，有针对性地组织开展调研和业务主管部门对接活动（到基层、到有关周办县市调研；与有关主管部门和局相关科室、金融机构等进行沟通对接） | 4月
4 |  |  | 根据调研情况和创新管理要求，全面梳理提出优化民生项目保障工作的思路和有关实施进程的建议；科室研讨后报局分管领导审定。 | 5月
5 |  |  | 按照批准优化流程和模式的民生项目，形成有关工作资料，一揽子统一明确区财政拨付流程、保障方式、时间节点、拨付相应手续、区镇财力结算方式、责任人，作为工作服务指南，发送有关业务部门和基层财政。 | 6月
6 |  |  | 按照保障工作服务指南，组织开展对基层和有关业务部门的对接活动 | 6月
7 |  |  | 按确定实施的新模式，开展相应民生项目的保障工作 | 7月
8 |  | 企业职工基本养 老保险征管 | 合理编制保费收入预算，适度增加有关业务部门征管压力 | 12月 | 邹丹、王伶俐
9 |  |  | 进行征管情况季度分析，梳理保费征收途径，分析薄弱环节，并定期向局领导汇报 | 季末次月10日前 | 邹丹、王伶俐
10 |  |  | 通过征管联席会议，推动相关部门五险同征同基数、加强综合窗口扎口管理、注重扩面人群核实、组织清欠，实施主要非正常企业通报机制 | 每季度 | 邹丹、王伶俐
11 |  |  | 开展调研，到征管情况较好的周边县市等地方开展调研，借鉴经验，强化征管措施 | 4月 | 陆建发、邹丹、王伶俐
12 |  |  | 配合区人大，做好全区运行情况的调研，听取意见改进征管办法 | 下半年 | 陆建发、邹丹、王伶俐
13 | 日常工作 | 预算管理 | 部门和非部门预算编审、批复、调整和公开:按预算科的统一部署和要求 | 从预算科要求 | 全体人员
14 |  |  | 预算指标管理:及时核对、分解、下达，按要求控制好支出进度，并录入转移支付监控系统。 | 全年 | 陈超、仲娟娟 、邹丹、王伶俐
15 |  |  | 预算执行管理:对照预算，序时掌握好预算单位的执行情况，适时按系统进行执行情况点评，偏差大的及时提醒，管理情况与预算编制有机结合 | 全年 | 陈超、仲娟娟 、邹丹、王伶俐
16 |  |  | 政府采购:编制好政府采购预算，对单位的采购申请，对照预算、标准、品名等进行审核 | 全年 | 陈超、仲娟娟 、邹丹、王伶俐
17 |  | 社保基金管理 | 社保基金预算编审和决算:对照上级要求，根据平稳运行、应收尽收、应保尽保原则，合理科学编制。并注意编制原始资料的归集和运行状况的分析。 | 预算：12月 决算：4月 | 邹丹
18 |  |  | 收入征管:对照预算，序时掌握收入进度，并按季进行分析调研，相关情况及时报局领导 | 每季度 | 邹丹、王伶俐
19 |  | 民生资金的保障 | 民生资金拨付:根据上级要求、保障流程和规定的拨付方式，凭规范手续，按时办理资金拨付 | 全年 | 民政、残联系统:陈超 卫 计 系 统:仲娟娟 人社系统:邹丹、王伶俐
20 |  |  | 民生保障提标:按上级规定和我区实际，认真进行调研、测算，提出提标建议，供局领导参考 | 上级规定的相应月份 | 陈超、仲娟娟 、邹丹、王伶俐
21 |  | 制度建设 | 出台精神障碍患者医疗救助办法:全面修订完善，强化监督和管理 | 上半年 | 陈超
22 |  |  | 完善基层民政协理员工作绩效考核办法:提高社会救助核查工作人员的责任性、核查的精准性 | 10月 | 陈超
23 |  |  | 关于民办养老机构床位建设和营运补贴评价考核办法的补充意见：进一步明晰评价工作中财政与业务主管部门的职责，提高评价工作的合理性和职能部门的责任性 | 10月 | 陈超
24 |  |  | 制订《南通市通州区就业补助资金管理实施办法》和《南通市通州区职业技能培训管理办法》:以规范审核和保障 | 4月 | 邹丹
25 |  | 社保资金的监督检查 | 完善社保资金比对系统：配合局信息中心做好比对新系统的开发完善工作。根据比对要求和业务部门的反馈意见，及时向信息中心提出完善社保资金比对系统的建议 | 全年 | 陈超、仲娟娟 、邹丹、王伶俐
26 |  |  | 失地农民保障管理系统：配合信息中心召集有关业务部门商讨开发失地农民保障管理系统有关的规则和要素，向信息中心及时提出相关管理要求 | 全年 | 邹丹、王伶俐
27 |  |  | 做好迎接上级检查评价验收工作：对照上级要求，准备好社会救助、农村危房改造、养老服务体系建设绩效、就业再就业资金使用、基本公共卫生资金等省市检查考核 | 按上级要求 | 陈超、仲娟娟 、邹丹
28 |  |  | 配合绩效科做好绩效评价工作 | 按绩效科要求 | 全体人员
29 |  |  | 组织开展对优抚资金保障等的专项检查 | 适时 | 全体人员
30 |  | 调研和信息工作 | 开展民生资金保障、社保基金征收、医疗机构财政补助机制等调研：到基层和周边地区调研，拓展视野、转变理念，提高民生工作质量 | 上半年 | 陆建发
31 |  |  | 适时撰写信息和调研报告 | 全年 | 全体人员