## 经建科
附件：
2018年经建科工作计划安排表
序号 | 项目类别 | 工作项目 | 工作措施 | 完成时间 | 责任人
1 | 重点工作 | 规范项目实施程序 | 1.对项目分类管理，公司自建项目，财政投资评审中心仅根据公司的委托审核标底；2.根据国有公司实体化改革要求进一步明晰政企关系，对公司代建项目列入当年或今后年度财政预算，研究制订代建项目资金结算办法，落实政企权责关系，规范结算程序；3.对没有资金平衡方案的项目投资概算、标底不予评审。 | 1.全年；2.4-5月政策调研征求意见，6-7月起草办法并修改完善，8-9月，结算报区政府审议，10-12月，正式发文并开展结算；3.全年。 | 1.郭莉；2.赵军、张建；3.郭莉
2 |  | 加强PPP项目指导 | 1.积极参与PPP项目总体方案、财政承受能力、物有所值论证，配合主管部门做好重点城建项目申请入库前期工作；2.对已入库项目，配合实施主体做好实施方案、采购文件的论证审核，加强过程管理；3.做好PPP支出责任台账管理。 | 全年 | 1-2.赵军、顾斌；3.顾斌
| 日常工作 | 提升科室人员业务管理水平 | 组织开展业务学习，全面提升科室人员各项工作能力，提高全员岗位适应能力 | 全年 | 赵军
4 |  | 科学编审年度预算 | 1.积极与单位沟通交流，项目支出坚持现场审核，主动收集资料，审核有理有据，强化项目绩效目标论证。2.探索建立财政投资项目专家评审制度，试行2-3个重点项目进行专家评审。 | 1.全年；2.9-12月 | 1.陈艳（牵头）；2.赵军、郭莉
|  | 积极开展业务督导等全流程预算管理工作 | 通过实地调研、交流观摩、现场答疑等多种形式开展业务督导工作，全面提高部门、单位的预算管理水平。做好政府采购、资产管理、绩效评价、决算编制审核、预决算公开审核等工作。 | 全年 | 赵军 陈艳（牵头）
5 |  | 继续推进竣工财务决算工作 | 1.组织各实施主体、代建单位继续加快编制工程项目竣工财务决算，及时审核批复，全面完成以前年度已审计项目的决算编制，初步落实新建项目完工（审计）后3个月内编制竣工财务决算的要求；2.探索科学合理、简便易行的拆迁安置项目结算模式，大幅度提高拆迁安置项目包干结算进度。 | 1.全年； 2.拆迁结算模式调整方案起草（7月底前），报政府审议、开展结算（8-12月） | 1.葛云、张建等；2.邱玲玉
6 | 日常工作 | 优先保障环保重点项目预算 | 1.统筹安排可用预算财力，优先保障重点环境保护项目和环境监测能力提升项目；2.积极建议并配合环保部门，研究出台水流域生态补偿机制、污染物排放统筹金机制。 | 1.全年；2.12月底前 | 1.孙烨烨；2.赵军、孙烨烨
7 |  | 规范项目决策 | 积极参与政府投资项目论证，对资金来源提出合规、合理的建议，建议计划实施的项目尽量以PPP方式或申报债券资金实施。对资金来源未能落实的项目一律建议区政府暂缓实施。 | 全年 | 全科室人员
8 |  | 建立政府投资项目财政支出责任台账 | 对公司代建、PPP方式、利用债券和各类专项债等途径实施的项目，全面建立远期的财政支出责任台账系统。 | 全年 | 顾斌
9 |  | 规范土地储备及资金管理 | 1.全面落实土地储备资金管理办法，以预算编制为龙头，全面规范土地储备项目的实施和资金管理，做好年度决算。2.结合区镇财政体制调整，探索更合理高效的土地出让金分成模式。 | 1.全年；2.结合区镇财政体制调整进度 | 1.陈艳；2.赵军、陈艳
10 |  | 切实加强党风廉政建设，全面履行一岗双责 | 1.做到党风廉政建设与科室业务工作同步部署、同步落实；2.加强学习，利用科务会、支部学习等，组织科室人员认真学习廉政建设各项制度规定；3.认真排查廉政风险点，制订防控风险措施，严格按内部控制的要求进行岗位人员设置；4.通过计算机随机抽取第三方事务所进行政府投资项目概算评审；5.认真对照预算安排及采购结果审核项目进度款，加快工程款审核拨付进度。 | 全年 | 赵军、全科室人员