2013-2014年度生态补偿转移支付资金使用计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总投资（万元） | 建设起止时间 | 责任单位 | 生态补偿资金安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 省级 | 区级 |
| 1 | 生物多样性本底调查 | 系统调查通州区生态系统的构成、分布、变化、保护状况及存在的问题；调查全区生物多样性热点区域（包括长江通州段湿地、石港风景区等，具体分布位置参见附图）内的生物物种资源（包括动物、植物、水生生物、微生物）的种类、数量，查明重要生物物种的生活习性和生存特点，提出保护对策和措施。构建通州区生物多样性数据库系统。 | 100 | 2015年1月-12月 | 区环保局 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | 通启河沿线钢丝绳企业在线监控建设 | 在25家钢丝绳企业安装131个高清红外摄像头，运行维护3年。 | 35.90 | 2014年8月-9月 | 通启河沿线25家钢丝绳企业 | 35.90 | 17.44 | 18.46 |
| 3 | 燃煤锅炉整治 | 在101家企业开展10蒸吨以下燃煤锅炉淘汰或清洁能源、可再生能源替代、提标改造（约120台、162蒸吨）。 | （待测算） | 2015年1月-12月 | 燃煤锅炉整治的101家企业 | 486 | 100 | 386 |
| 4 | 畜禽养殖场取缔 | 取缔刘桥东明奶牛场、高新区通吕运河边的养殖场、清林奶牛场、百邦奶牛场、腾翔养鸡场、长盛养猪场、刘志华养猪场、张芝山滨江养猪场等8家养殖场。 | 5703 | 2015年1月-12月 | 8家养殖场 | 875 | 257 | 618 |
| 5 | 监测能力建设 | 配置电感耦合等离子体发生光谱仪（ICP-MS）1台，有效提高水质营养盐、有机污染和重金属监测能力。 | 150 | 2015年1月-12月 | 区环境监测站 | 150 | 150 | 0 |
|  |  | 通吕运河新建水质自动站1座，配置溶解氧、氨氮等9个指标的监测仪及集成系统。 | 150 |  |  | 150 | 150 | 0 |
|  |  | 配置翻转振荡器（含零顶空提取器），有效过滤挥发性物质，提高毒性浸出的速度，提高检测数据的准确性。 | 25 |  |  | 25 | 25 | 0 |
| 6 | 环境应急能力建设 | 环境应急指挥平台(固定)：配置监控ArcGIS地理信息系统软件1套；DLP显示屏1块；影音控制、矩阵切换系统各1套；视频会议系统和视频指挥调度系统。 | 120 | 2015年1月-12月 | 区环保局 | 120 | 120 | 0 |
|  |  | 环境应急指挥系统（移动）：配置车载应急指挥移动系统及数据采集传输系统1套；便携式移动通信终端4套。 | 51 |  |  | 51 | 51 | 0 |
|  |  | 配置应急指挥车1辆、应急监测车1辆。 | 75 |  |  | 75 | 75 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2068 | 1045 | 1023 |